Дорожная карта по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС)МБДОУ детский сад «Колокольчик»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Мероприятие** | **Примерные сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** | **Формы отчетных документов** |
| **1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО** |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО 2.Заседание рабочей группы по разработке и утверждению плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО | январь2014 | Заведующий ДОУ Руководитель рабочей группы | Создание и определение функционала рабочей группы Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО План-график |
| 2 | ПДС «Введение ФГОС  ДО» Задача: Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия ММС по проблеме введения ФГОС ДО | Поэтапно,  2014-2015 учебный год | Зам. зав. по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | Планирование образовательной деятельности в ДОУ в рамках ФГОС ДО |
| 3 | Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | До 31.12.-2015 | завхоз Мед. работник   методист | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО | Совещание при заведующем, протокол совещания |
| 4 | Педсовет «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС ДО» | Ноябрь 2015 | Заведующий | Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС  ДО | Протокол педсовета |
| 5 | Заседание рабочей группы Цель: Разработка программы методического сопровождения введения ФГОС  в ДОУ | Февраль 2015 | Руководитель рабочей группы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| 6 | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО | Поэтапно, весь учебный год | методист | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | План мероприятий, протоколы |
| 7 | Организация работы творческой группы по разработке проекта образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами | Июнь-август 2014 | Заведующий ДОУ,методист,  воспитатели | Создание ООП ДО | Проект программы |
| 8 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы на педагогическом совете | Август 2014 | Заведующий ДОУ | Наличие ООП ДО | Протокол педсовета |
| 9 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | 30.04.2015 | Заведующий ДОУ и методист |  | Проект «Преемственность детского сада и школы в условиях введения ФГОС ДО» |
| 10 | Совет трудового коллектива, педсовет Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | поэтапно | Заведующий ДОУ | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС  ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы СТК, протоколы педсоветов |
| 11 | Мониторинг введения ФГОС  ДО | Весь период | Заведующий ДОУ,методист | Диагностические материалы | План контроля |
| 12 | Организация отчетности по введению ФГОС ДО | Весь период | Заведующий ДОУ,методист |  | Отчеты |
| **2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС** |  |  |  |  |  |
| 1 | Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО | Весь период | Заведующий ДОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС  ДО | План-график |
| 2 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО | Весь период | методист | Ликвидация затруднений | Протокол педсовета |
| **3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС** |  |  |  |  |  |
| 1 | Обновление ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей образовательной среде | Поэтапно | Заведующий ДОУ | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Весь период | Заведующий ДОУ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС  ДО | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период | Заведующий ДОУ | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Заведующий ДОУ | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период | Заведующий ДОУ | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| **4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО** |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее родительское собрание «О введении ФГОС ДО» | Февраль 2015 | Заведующий ДОУ | Информирование  родительской общественности о  внедрения ФГОС ДО | Протокол родительского собрания |
| 2 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО | 2014-2015 | Заведующий ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 3 | Публичной отчет ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС. | 01.09.2015 | Заведующий ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичного отчета на сайте ДОУ |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО | Весь период | Заведующий ДОУ | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |