Приложение №

к приказу от ________ г. № __.

План внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

Цель:  Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагог» с 01 января 2017г.

Задачи:

- Организация  повышения квалификации педагогических работников учреждения в соответствии с требованиями профстандарта.

- Совершенствование  системы аттестации педагогических работников учреждения на основе профстандарта.

Индикаторы:

- проведение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профстандартом педагога;

- совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе профстандарта;

- внедрение пакета типовых документов общеобразовательной организации, работающей в условиях профстандарта;

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профстандарта.

1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (март-декабрь 2016 г.);

2 этап: Внедрение  профессионального стандарта «Педагог» в учреждении (с 01 января 2017 г.)

1 этап

| Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |  |  |  |
| - 1. Организация ознакомления педагогических работников учреждения с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: - организация обсуждения на педагогических, методических советах, методических объединениях, стажерских практиках ресурсных центров и др.; - размещение информации на стендах в учреждении, сайте учреждения | Уголок с материалами профстандарта Создание на сайте раздела «Профстандарт педагога», содержащего все нормативные документы, рекомендации, самоанализы педагогов ДОУ | Администрация ДОУ | До 01.06.2016 |
| - Разработка, согласование и утверждение локальных правовых актов ДОУ в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с учителями (воспитателями), нормирования, оценки качества труда учителей (воспитателей) | Новые редакции документов: - должностные инструкции, - трудовой договор, - коллективный договор, - правила внутреннего трудового распорядка | Администрация ДОУ Совет ДОУ | - –31.12.2016 |
| - Ознакомление педагогических работников школы с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные нормативные акты | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции | Администрация ДОУ | 30.12.2016 |
| 2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников ДОУ требованиям стандарта |  |  |  |
| - Организация и проведение процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта педагога в учреждении | Программы индивидуального профессионального развития педагогов ДОУ | Администрация ДОУ Руководители МО | До 01.12.2016 |
| - Составление дифференцированной программы профессионального развития педагогов школы на основе оценки уровня соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций профессионального стандарта «Педагог» | Установление уровня соответствия компетенции педагога содержанию трудовых функций | Администрация Руководители МО | Декабрь 2016 |
| - Повышение квалификации педагогических работников |  |  |  |
| - Анализ и корректировка нормативно- правовых актов по вопросам организационного, информационного, материально-технического и финансового обеспечения реализации программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ за счет средств из бюджета и внебюджетных средств школы | Нормативные акты | Администрация | До 30.12.2016 |
| 2. Разработка и приобретение фондов оценочных средств (ФОС) по соответствующим программам с учетом требований профессионального стандарта | Фонд оценочного инструментария | Администрация | До 30.12.2016 |
| 3.Апробация методических рекомендаций для руководителей МО ДОУ по формированию индивидуальных заданий учителям (воспитателям) на повышение квалификации с учетом выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта | Методические рекомендации | Руководители МО | До 30.12.2016 |
| 4.Корректировка программ персонифицированного повышения квалификации педагогов на основе выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта | Программы персонифицированного повышения квалификации педагогов | Администрация Руководители МО | До 30.12.2016 |
| - Аттестация педагогических работников |  |  |  |
| 1.Корректировка нормативных правовых актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии образовательной организации, документального оформления содержания и результатов деятельности на основании региональных рекомендаций | Нормативные правовые акты | Администрация | 01.10.2016 |
| 2.Апробация региональных и муниципальных методических рекомендаций по организации аттестации на основе профессионального стандарта | Методические рекомендации | Администрация | До 01.11.2016 |
| 3.Организация и осуществление консультативно-методической поддержки педагогических работников по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Полное и своевременное удовлетворение запросов целевой группы | Администрация | До 01.11.2016 |
| 4.Организация и проведение семинаров для педагогических работников учреждения по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Информирование об изменениях процедуры аттестации | Администрация | До 01.11.2016 |
| 5.Составление плана аттестации педагогических работников учреждение (мониторинг) | План аттестации педагогических работников | Администрация | До 31.12.2016 |

2 этап

| Организационно-методическое обеспечение самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | Инструментарий для проведения самоанализа, методические указания по его применению | Администрация Руководители МО | 15.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | План-график проведения самоанализа | Администрация Руководители МО | До 01.04.2016 |
| Составление персонифицированных программ повышения профессионального уровня педагогических работников учреждения с учетом результатов самооценки | Программы повышения профессионального уровня педагогических работников ДОУ | Администрация Педагоги | До 01.05.2016 |
| Планирование повышения квалификации (профессиональной переподготовки) учителей (воспитателей) | Утвержденный план повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогических работников | Администрация | До 01.04.2016 |
| Организация диссеминации полученных знаний в ходе повышения квалификации (переподготовки) | Повышения профессионального уровня педагогов образовательной организации | Администрация | До 01.09.2016 |
| Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в организации с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в организации | Администрация | В течение 2016 года |
| Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности | Администрация | 2-ое полугодие 2016 года |
| Внесение дополнений в программы сопровождения молодых специалистов в период адаптации | Адаптированные программы сопровождения молодых специалистов к требованиям профессионального стандарта | Администрация | 01.09.2016 |